## Kế Hoạch
BẢNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN
| Tên đồ án | Thiết kế website bán rau củ cho người tiêu dùng
| Link github | https://github.com/linh020901/Project_CNTT.git
| Sinh viên thực hiện: | Trần Lê Thanh Tuyền | MSSV | 19110012
|  | Trần Thị Khánh Linh | MSSV | 19110231
STT | DANH SÁCH CÔNG VIỆC | Ghi chú | Trần Lê Thanh Tuyền | Trần Thị Khánh Linh | GHI CHÚ2 | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
1 | Lựa chọn đề tài, xây dựng mục tiêu |  | x | x |  | 24/08/2021 | 29/08/2021
2 | Phân tích nghiệp vụ |  | x | x |  | 29/08/2021 | 2021-02-09
2 | Học thêm các công nghệ, tìm hiểu về lập trình web MERN |  | x | x |  | 2021-03-09 | 20/09/2021
3 | Tạo sơ đồ cho trang web |  | x | x |  | 21/09/2021 | 23/09/2021
4 | Thu thập hình ảnh tài liệu liên quan |  | x |  | Hỗ trợ trong việc kiểm thử | 24/09/2021 | 28/09/2021
5 | Thiết kế giao diện website |  | x | x |  | 29/09/2021 | 2021-10-10
6 | Xây dựng cơ sở dữ liệu dựa trên thiết kế |  |  | x |  | 2021-11-10 | 18/10/2021
7 | Xây dựng các tính năng cho website |  | x | x | Cây gia phả theo ý người dùng | 19/10/2021 | 2021-08-11
8 | Soạn thảo nội dung tài liệu đưa lên web |  |  | x |  | 2021-09-11 | 14/11/2021
9 | Kiểm thử |  | x |  |  | 15/11/2021 | 22/11/2021
10 | Viết báo cáo cho đồ án. |  | x | x |  | 15/11/2021 | 24/11/2021
11 | Tiến hành kiểm tra chỉnh sửa lần cuối |  | x | x |  | 25/11/2021 | 28/11/2021